Table of Contents

# 英语四六级小程序 — 完整开发流程文档

文档版本: v1.0 日期: 2026年4月27日 产品定位: 专攻CET-4/CET-6的微信小程序，前期免费使用 技术方案: 微信小程序原生开发 + 微信云开发(CloudBase)

## 目录

- 项目概述与核心决策

- 技术架构方案

- 词汇获取与数据方案

- UI设计方案

- 用户交互设计方案

- 开发里程碑与排期

- 团队分工建议

- 风险评估与应对

## 一、项目概述与核心决策

### 1.1 产品定义

产品名称: 语途英语（小程序版） 目标用户: 18-25岁大学生群体，备考CET-4/CET-6 核心价值: 提供系统化的四六级词汇学习、语法讲解和阅读答题训练 商业模式: 前期完全免费，用户微信登录即可使用全部功能；后续可扩展付费增值服务

### 1.2 功能模块规划

| 模块 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页/仪表盘 | 学习数据概览、词库入口 | P0 | 核心入口 |
| 单词学习 | 卡片翻转学习、拼写练习 | P0 | 核心功能 |
| 语法学习 | 语法知识点、例句讲解 | P0 | 四六级核心语法 |
| 阅读答题 | 阅读理解练习、真题训练 | P0 | 四六级核心题型 |
| 生词本/收藏 | 个人单词管理 | P1 | 学习辅助 |
| 错题本 | 错题管理与复习 | P1 | 学习辅助 |
| 学习统计 | 签到、时长、正确率 | P1 | 激励体系 |
| 个人中心 | 设置、用户信息 | P1 | 基础功能 |
| 视频课程 | 视频课程学习 | P2 | 后续扩展 |

### 1.3 核心技术决策

| 决策项 | 决策结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈 | 微信小程序原生 + 云开发 | 免运维、快速上线、成本可控 |
| 认证方式 | 微信一键登录 | 无需注册、降低使用门槛 |
| 是否收费 | 前期完全免费 | 快速获取用户、验证产品 |
| 词汇数据源 | ECDICT开源词库 + COCA词频 | 免费、可商用、覆盖全面 |
| TTS方案 | Edge-TTS(免费) + 云存储缓存 | 免费神经语音、质量好 |
| AI功能 | MVP阶段不引入 | 降低复杂度、控制成本 |
| 深色模式 | 支持 | 跟随系统+手动切换 |

## 二、技术架构方案

详细技术架构文档: 见 tech_architecture.md（2146行完整方案）

### 2.1 云开发可行性结论

微信小程序云开发能支撑本项目90%以上的技术需求，推荐采用。关键指标：

| 指标 | 结论 |
| --- | --- |
| 开发效率 | 免运维、前后端一体，MVP仅需2-4周 |
| 初期成本 | 1万用户以内基本在免费额度内 |
| 扩展路径 | 日活超过1万后可评估迁移自建后端 |
| 主要限制 | 无多表事务、全文检索能力有限（可通过设计规避） |

推荐策略: MVP阶段（0-6个月）采用云开发快速验证，用户增长期再评估是否迁移。

### 2.2 数据库核心设计

共18个集合，分为静态数据、用户数据、系统数据三大类：

静态数据（初始化后很少变动）：

| 集合 | 预估数据量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| words | ~10,000条 | CET-4约4500词 + CET-6约5500词 |
| sentences | ~2,000条 | 阅读理解相关句子 |
| grammar_topics | ~100条 | 四六级高频语法知识点 |
| reading_passages | ~200条 | 四六级阅读真题/模拟题 |
| reading_questions | ~1,000条 | 每篇文章约5题 |

用户数据（随用户增长）：

| 集合 | 预估数据量(1万用户) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | 10,000条 | 用户基本信息与设置 |
| user_progress | 10,000条 | 每用户每词库一条学习进度 |
| user_word_records | 500,000条 | 学习过的单词状态记录 |
| mistake_books | 50,000条 | 错题记录 |
| favorites | 50,000条 | 收藏记录 |
| checkins | 300,000条 | 签到记录 |

核心Schema示例（单词表）：

{
  "_id": "auto",
  "bankId": "cet4_core",
  "text": "abandon",
  "phonetic_us": "/əˈbændən/",
  "phonetic_uk": "/əˈbændən/",
  "pos": "verb",
  "meaning_cn": "放弃；抛弃",
  "example_sentence": "He abandoned his car and ran for help.",
  "audio_url_us": "cloud://tts/abandon_us.mp3",
  "audio_url_uk": "cloud://tts/abandon_uk.mp3",
  "difficulty_level": 2,
  "frequency_tag": "high",
  "is_in_cet4": true,
  "is_in_cet6": true,
  "cet6_new": false
}

### 2.3 云函数模块划分

共需约18个云函数，按模块分组：

| 模块 | 云函数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | authLogin, authLogout | 微信登录、登出 |
| 词库 | getWordBanks, getWordList, getWordDetail | 词库/单词查询 |
| 学习进度 | updateWordProgress, getStudyProgress | 进度保存/恢复 |
| 拼写练习 | startSpellSession, submitSpellAnswer, getSpellResult | 会话管理 |
| 阅读 | getReadingPassages, getQuestions, submitReadingAnswers | 阅读答题 |
| 语法 | getGrammarTopics, getGrammarDetail | 语法知识库 |
| 用户数据 | getFavorites, toggleFavorite, getMistakeBook | 收藏/错题管理 |
| 签到 | checkin, getCheckinCalendar | 每日签到 |
| TTS | getTtsAudio | 音频获取与缓存 |

### 2.4 用户认证流程

用户点击"微信登录" → 小程序wx.login获取code
    → 云函数authLogin用code换取openid
    → 查询/创建用户记录 → 返回登录态token
    → 前端存储token，后续请求携带

前期免费策略下：不强制绑定手机号，仅获取微信昵称和头像即可使用全部功能。

### 2.5 TTS音频方案

| 层级 | 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 本地缓存优先 | 已下载音频存在本地，不重复请求 |
| 第二层 | 云存储CDN | 已生成音频存云存储，通过CDN分发 |
| 第三层 | Edge-TTS生成 | 未缓存的单词调用Edge-TTS免费生成 |
| 降级 | 静默跳过 | 所有层级失败时静默处理，不阻断学习 |

## 三、词汇获取与数据方案

详细词汇数据方案: 见 vocabulary_data_plan.md（1304行完整方案）

### 3.1 词汇数据来源策略

核心组合方案: ECDICT（主数据）+ COCA词频（分级依据）+ 有道API（补充缺口）

| 数据源 | 定位 | 覆盖量 | 费用 | 推荐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECDICT | 主数据源 | 77万词条（含cet4/cet6标签） | 免费(MIT) | ★★★★★ |
| COCA词频表 | 难度分级依据 | 6万lemma | 免费 | ★★★★ |
| KyleBing词库 | 交叉验证 | CET-4+CET-6约5000词 | 免费 | ★★★★ |
| 有道智云API | 补充例句/音标 | 全量 | 50元体验金 | ★★★ |
| Edge-TTS | 音频生成 | 全量英语单词 | 免费 | ★★★★★ |

### 3.2 CET-4词库构建

目标: 约4500词，覆盖四级考试核心词汇

ECDICT筛选cet4标签词 → 与KyleBing CET-4词表交叉验证
    → 数据清洗（去重/格式统一/编码统一）
    → COCA词频映射难度分级
    → 人工抽检审核（释义/例句/音标）
    → 最终入库约4200-4500词

### 3.3 CET-6词库构建（重叠词处理）

CET-6共约5500词，其中约1000-1500词与CET-4重叠。

| 类型 | 数量 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 重叠词（CET-4已有） | 1000-1500 | 保留但标记is_in_cet4=true，CET-6学习时默认跳过 |
| CET-6新增词 | 2000-2500 | 标记cet6_new=true，作为六级学习重点 |

### 3.4 难度分级模型

采用四维度综合评分公式：

difficulty_score = 0.4 * COCA词频分 + 0.15 * 单词长度分 + 0.2 * 词性复杂度 + 0.25 * 柯林斯星级

| 难度等级 | 分值区间 | 预估词数 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 初级 | < 0.25 | ~1500 | 基础高频 |
| Level 2 中级 | 0.25-0.5 | ~1800 | 四级核心 |
| Level 3 高级 | 0.5-0.75 | ~1200 | 六级核心 |
| Level 4 专家 | >= 0.75 | ~1000 | 六级拔高 |

### 3.5 语法知识库

覆盖四六级核心语法考点，共约130+知识点，分8大类：

| 大类 | 知识点数量 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 时态语态 | ~20 | 现在完成时、过去完成时、被动语态 |
| 从句 | ~25 | 定语从句、状语从句、名词性从句 |
| 非谓语动词 | ~18 | 不定式、动名词、分词 |
| 虚拟语气 | ~12 | if虚拟、建议命令虚拟、wish虚拟 |
| 情态动词 | ~10 | must/may/might表推测 |
| 倒装强调 | ~15 | 完全倒装、部分倒装、强调句型 |
| 词汇搭配 | ~20 | 固定搭配、短语动词 |
| 特殊结构 | ~12 | 独立主格、插入语、省略句 |

### 3.6 阅读题库

| 维度 | 规划 |
| --- | --- |
| 文章数量 | ~200篇（真题+模拟题） |
| 题型覆盖 | 细节理解、主旨大意、词义猜测、推理判断 |
| 每篇题目 | 5道题 |
| 来源 | 历年真题（核心）+ 模拟文章 |
| 难度分级 | 与词汇难度等级对应 |

### 3.7 数据质量目标

| 指标 | 目标值 | 达成方式 |
| --- | --- | --- |
| 音标覆盖率 | ≥ 95% | ECDICT基础+API补充 |
| 例句覆盖率 | ≥ 80% | 自动抓取+人工审核 |
| 词性标注准确率 | ≥ 98% | ECDICT自带+校验规则 |
| 难度分级准确率 | ≥ 90% | 多维度公式+人工抽检 |
| 数据准备工期 | 6-8周 | 含清洗、标注、审核 |

## 四、UI设计方案

详细UI设计规范: 见 ui_design.md（1832行完整规范）

### 4.1 设计关键词

| 关键词 | 设计表达 |
| --- | --- |
| 简洁 | 留白充分，每屏信息密度适中，去除装饰性元素 |
| 专注 | 学习页面沉浸式布局，隐藏非必要控件 |
| 温暖 | 主色选用温暖绿色系（#2AAE67），搭配柔和圆角和阴影 |
| 成就感 | 数据可视化、打卡标记、进度展示、正确率反馈 |

### 4.2 色彩系统核心

主色: #2AAE67（温暖绿），用于按钮、Tab选中、进度条、成功状态

| 模式 | 背景色 | 卡片色 | 主文字色 | 次要文字 | 边框色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅色 | #F8F9FA | #FFFFFF | #212529 | #495057 | #E9ECEF |
| 深色 | #121212 | #1E1E24 | #EAEAEC | #B5B5BD | #242428 |

扩展色（模块标识）： - CET-4蓝: #4A90E2 - CET-6紫: #7B6AD7 - 阅读橙: #ED7D31 - 语法青: #17A2B8

### 4.3 字体规范

| 层级 | 用途 | 字号 | 字重 |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | 首页核心数据 | 64rpx | 600 |
| H1 | 英文单词展示 | 44rpx | 600 |
| H2 | 页面标题 | 36rpx | 600 |
| Body | 释义、例句 | 30rpx | 400 |
| Caption | 标签、提示 | 24rpx | 400 |

### 4.4 核心页面布局

#### 首页/仪表盘

┌─────────────────────────────┐
│  [顶部导航栏：页面标题]       │
├─────────────────────────────┤
│  ┌───────────────────────┐  │
│  │  学习数据卡片           │  │
│  │  已学 1,280 词          │  │
│  │  连续打卡 12 天          │  │
│  └───────────────────────┘  │
│  [继续上次学习  →]           │
├─────────────────────────────┤
│  词库入口                    │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐   │
│  │ CET-4   │ │ CET-6   │   │
│  │ 4500词  │ │ 5500词  │   │
│  └─────────┘ └─────────┘   │
├─────────────────────────────┤
│  [Tab: 首页 单词 语法 阅读 我的]│
└─────────────────────────────┘

#### 单词卡片学习页

┌─────────────────────────────┐
│  [←返回]  CET-4核心  [15/50] │
├─────────────────────────────┤
│                              │
│     ┌─────────────────┐     │
│     │    abandon      │     │  ← 正面（英文单词）
│     │   /əˈbændən/    │     │  ← 音标
│     │                 │     │
│     │   [发音] [收藏]  │     │
│     └─────────────────┘     │
│                              │
│   [◀ 上一个]    [下一个 ▶]   │
│                              │
│   ████████░░ 15/50  30%     │  ← 进度条
└─────────────────────────────┘

卡片翻转后背面展示：词性标签、中文释义、例句。

翻转动画参数: Y轴3D旋转，rotateY(0→180deg)，300ms，ease-in-out

#### 阅读答题页

┌─────────────────────────────┐
│  [←返回]  阅读理解    [计时]  │
├─────────────────────────────┤
│  文章标题                     │
│  ─────────────────────────  │
│  文章正文（可滚动区域 55%）    │
│  ...                        │
│  ...                        │
├─────────────────────────────┤  ← 分割线
│  [1/5] 题目（底部固定 45%）   │
│  What does "abandon" mean?  │
│  ○ A. give up               │
│  ○ B. continue              │
│  ● C. start                 │  ← 选中状态
│  ○ D. return                │
│  [答题卡] [提交]             │
└─────────────────────────────┘

### 4.5 组件规范要点

按钮: 主按钮高度88rpx，圆角16rpx，主色背景+白字 卡片: 白色背景，圆角24rpx，阴影0 4rpx 16rpx rgba(0,0,0,0.06) 输入框: 高度96rpx，灰色背景(#F1F3F5)，圆角16rpx 标签: 词性标签胶囊形状，主色浅色底+主色文字

### 4.6 动效规范要点

| 动效 | 参数 |
| --- | --- |
| 卡片翻转 | 300ms, rotateY, ease-in-out |
| 页面转场 | 200ms, 右进左出 |
| 按钮点击 | scale(0.96), 100ms |
| 答题正确 | 绿色缩放 + 弹性回弹 |
| 答题错误 | 红色左右晃动(3次) |
| 数字增长 | 800ms, 递增动画 |
| 签到成功 | 火焰图标放大 + 撒花效果 |

## 五、用户交互设计方案

详细交互设计文档: 见 interaction_design.md（1258行完整方案）

### 5.1 用户学习动线

#### 新用户首次使用

打开小程序 → 品牌页(1.5s) → 微信授权登录 → 选择CET-4/CET-6
    → 选择词库范围 → 设定每日目标(默认20词) → 首页仪表盘
    → 新手引导(3步蒙层) → 进入单词卡片学习

#### 每日学习常规流程

打开小程序 → 首页仪表盘 → 自动签到检测
    → [继续上次学习] / [今日新任务] / [选择模块]
    → 学习完成 → 结果页 → 分享/打卡
    → 查看统计 / 复习错题 / 退出

#### 薄弱点闭环

学习中答错/标记 → 自动加入错题本
    → 首页"薄弱点提醒"高亮 → 专项复习
    → 错题重新练习 → 连续答对2次 → 标记已掌握
    → 阶段目标达成 → 成就解锁 → 分享成就

### 5.2 单词卡片学习状态机

| 当前状态 | 触发事件 | 下一状态 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 进入页面 | 加载中 | 骨架屏 |
| 加载中 | 数据完成 | 正面展示 | 显示单词+音标 |
| 正面展示 | 点击/翻转 | 翻转动画中 | rotateY旋转300ms |
| 翻转动画中 | 动画完成 | 背面展示 | 显示释义+例句 |
| 背面展示 | 左滑/下一题 | 翻页动画中 | 卡片滑出+新卡片滑入 |
| 背面展示 | 点击发音 | 播放中 | 波形动画+音频播放 |
| 播放中 | 播放完成 | 背面展示 | 恢复默认状态 |
| 背面展示 | 点击收藏 | 已收藏 | 心形填充+微缩放 |
| 任意状态 | 退出 | 退出确认 | 确认弹窗(进度已保存) |
| 后台暂停 | 返回前台 | 恢复学习 | “欢迎回来”+当前卡片 |

### 5.3 翻页手势参数

| 参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| 触发阈值 | 水平滑动 > 60px |
| 灵敏度 | 速度 > 0.3px/ms 或 距离 > 60px |
| 垂直容忍 | 垂直偏移 < 40px（超则视为滚动） |
| 动画时长 | 280ms, ease-out |
| 边界反馈 | 首/尾卡片阻尼效果，最多偏移30px后回弹 |
| 防误触 | 翻转后200ms内不响应滑动 |

### 5.4 拼写练习交互

进入 → 展示题目（中文释义+词性+音标）
    → 用户输入 → 点击提交/回车
    → 正确：绿色√ + 1.5s后自动下一题
    → 错误：红色× + 显示正确答案 + 手动点击继续
    → 全部完成 → 结果页（正确率%+错题列表）

输入细节: - 英文键盘，自动聚焦 - 大小写不敏感 - 输入长度=目标长度时可自动提交（可开关） - 提供”提示”按钮显示首字母（使用提示不计入正确率）

### 5.5 阅读答题交互

布局策略: 文章上部55%滚动区 + 底部45%固定题目区，边读边答

| 交互 | 设计 |
| --- | --- |
| 文章展示 | 连续滚动，300-500词长度适中 |
| 题目切换 | 底部左右滑动或题号按钮切换 |
| 选项选择 | 单选，点击选中，再次点击可取消 |
| 标记不确定 | 题目右上角”标记”按钮，后续在答题卡中高亮 |
| 答题卡 | 网格展示所有题号，已完成/未做/标记状态一目了然 |
| 提交 | 未答完题提醒确认，提交后不可修改 |
| 结果页 | 得分动画 → 逐题解析 → 一键加入错题本 |

### 5.6 打卡与激励体系

#### 签到机制

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 触发时机 | 打开首页自动检测，未签到则弹出签到窗 |
| 签到方式 | 点击”签到”按钮 |
| 连续签到 | 火焰图标+连续天数展示 |
| 中断处理 | 连续天数归零，显示”重新来过”鼓励文案 |
| 日历视图 | 月度网格，已签到日期绿色高亮 |

#### 成就系统（规划12项）

| 类别 | 成就示例 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 学习里程碑 | 初出茅庐 | 首次完成10词学习 |
| 学习里程碑 | 词汇达人 | 累计学习1000词 |
| 坚持打卡 | 一周新手 | 连续签到7天 |
| 坚持打卡 | 百日筑基 | 连续签到100天 |
| 答题成就 | 百发百中 | 单次练习正确率100% |
| 答题成就 | 阅读能手 | 累计完成50篇阅读 |

### 5.7 异常边界处理

| 场景 | 交互方案 |
| --- | --- |
| 网络断开 | 本地缓存操作，恢复后批量同步；提示”当前为离线学习，数据将在联网后同步” |
| 音频播放失败 | 重试1次，仍失败则Toast”发音暂不可用”，不阻断学习 |
| 学习中断（接电话） | 自动保存当前进度，返回后恢复原位 |
| 进程被杀 | 下次打开从首页进入，显示”上次学习到第X词，继续？” |
| 多端同时学习 | 以最后一次操作时间为准，覆盖旧数据 |

## 六、开发里程碑与排期

### 6.1 整体排期概览

第1-2周          第3-4周          第5-6周          第7-8周          第9-12周
 ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │   数据准备     │   基础框架     │   核心功能     │   完善功能     │   测试优化     │
 │   +基础搭建    │   +词库模块    │   +学习模块    │   +统计激励    │   +上线准备    │
 └───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

### 6.2 里程碑详细规划

#### 里程碑1: 数据准备 + 基础搭建（第1-2周）

数据准备: - [ ] ECDICT数据下载，筛选cet4/cet6标签词 - [ ] 数据清洗（去重、格式统一、编码统一） - [ ] COCA词频映射，生成难度等级 - [ ] 音标/例句缺口检测与补充 - [ ] 语法知识点整理与录入 - [ ] 阅读文章与题目收集整理

技术搭建: - [ ] 小程序项目初始化 - [ ] 云开发环境配置 - [ ] 数据库集合创建 - [ ] 基础工具函数封装（请求、缓存、日志） - [ ] 底部Tab框架搭建

交付物: 可运行的空壳小程序 + 完整的词库数据文件

#### 里程碑2: 基础框架 + 词库模块（第3-4周）

- ☐ 微信登录/登出功能

- ☐ 用户信息管理

- ☐ 首页仪表盘UI与数据绑定

- ☐ 词库列表页

- ☐ 词库详情页

- ☐ 单词列表页（分页、搜索）

- ☐ 数据导入脚本（将词库导入云数据库）

交付物: 可浏览词库、查看单词列表的可用版本

#### 里程碑3: 核心学习功能（第5-6周）

- ☐ 单词卡片学习页（翻转动画、发音、收藏）

- ☐ 学习进度保存与恢复

- ☐ 拼写练习功能

- ☐ 语法知识点列表与详情

- ☐ 阅读理解文章展示与答题

- ☐ 答题结果与解析

交付物: 核心学习功能完整的内测版本

#### 里程碑4: 完善功能（第7-8周）

- ☐ 生词本管理

- ☐ 收藏功能

- ☐ 错题本管理

- ☐ 学习统计（学习时长、正确率趋势图）

- ☐ 每日签到功能

- ☐ 成就系统

- ☐ 学习提醒推送

交付物: 功能完整的测试版本

#### 里程碑5: 测试优化 + 上线准备（第9-12周）

- ☐ 全面功能测试

- ☐ 性能优化（加载速度、内存占用）

- ☐ 兼容性测试（多机型）

- ☐ 数据质量最终审核

- ☐ 小程序审核资料准备

- ☐ 提交微信审核

- ☐ 上线与灰度发布

交付物: 正式上线版本

### 6.3 后续迭代规划

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 二期 | 上线后2-3月 | 视频课程模块、AI学习助手、社交分享 |
| 三期 | 上线后4-6月 | 听力训练、写作练习、付费增值服务 |
| 长期 | 持续 | 内容扩充、功能迭代、商业化探索 |

## 七、团队分工建议

### 7.1 最小可行团队（MVP阶段）

| 角色 | 人数 | 职责 | 投入时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小程序开发工程师 | 1人 | 前端页面开发、云函数开发、接口对接 | 全程 |
| UI设计师 | 0.5人 | 视觉设计、切图、标注（可外包或复用设计稿） | 前4周 |
| 数据专员 | 1人 | 词库数据处理、清洗、标注、审核 | 前6周 |
| 产品经理 | 0.5人 | 需求确认、流程设计、测试验收（可由创始人兼任） | 全程 |

总计: 约2.5-3人，12周完成MVP上线

### 7.2 理想团队配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1人 | 产品规划、需求定义、项目管理 |
| UI/UX设计师 | 1人 | UI设计、交互设计、动效设计 |
| 小程序前端工程师 | 1人 | 小程序页面开发、组件封装 |
| 后端工程师 | 1人 | 云函数开发、数据库设计、接口开发 |
| 数据专员 | 1人 | 词汇数据处理、内容审核、质量把控 |
| 测试工程师 | 0.5人 | 功能测试、兼容性测试（后期投入） |

总计: 约5-5.5人，8-10周完成MVP上线

## 八、风险评估与应对

### 8.1 技术风险

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云开发性能瓶颈（查询慢） | 高 | 中 | 优化索引、前端缓存、分页加载 |
| TTS服务不稳定 | 中 | 中 | 多级fallback策略、本地缓存优先 |
| 小程序审核不通过 | 高 | 低 | 提前阅读审核规范、避免敏感内容 |
| 多机型兼容性问题 | 中 | 高 | 重点机型测试、rpx适配方案 |

### 8.2 数据风险

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 词汇数据质量不达标 | 高 | 中 | 建立质量检查流程、人工抽检、用户反馈纠词 |
| 版权问题（词库/文章） | 高 | 低 | 使用MIT开源数据、真题合理使用、标注来源 |
| 数据丢失 | 高 | 低 | 定期备份、云开发自动备份机制 |

### 8.3 业务风险

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户留存率低 | 高 | 中 | 完善激励机制、推送提醒、社群运营 |
| 竞品竞争 | 中 | 高 | 差异化定位（专注四六级、免费策略） |
| 后续商业化困难 | 中 | 中 | 积累用户后再探索付费点、视频课程变现 |

### 8.4 缓解措施汇总

- 技术层面: 采用成熟技术栈、做好错误监控、建立降级策略

- 数据层面: 多来源交叉验证、建立质量审核流程、预留用户反馈通道

- 产品层面: MVP快速验证、数据驱动迭代、重视用户反馈

- 运营层面: 前期免费获客、社群沉淀、口碑传播

## 附录：交付物清单

| 序号 | 文档 | 说明 | 文件名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整开发流程文档（本文档） | 总纲性文档，整合所有方案 | 完整开发流程文档.md |
| 2 | 技术架构方案（详细） | 云开发评估、数据库设计、云函数、认证、存储、性能安全 | tech_architecture.md |
| 3 | 词汇数据方案（详细） | 数据来源、词库构建、字段设计、语法库、阅读题库、音频方案 | vocabulary_data_plan.md |
| 4 | UI设计规范（详细） | 色彩系统、字体排版、间距布局、页面设计、组件规范、图标、动效 | ui_design.md |
| 5 | 交互设计方案（详细） | 学习动线、状态机、手势参数、打卡激励、异常边界、反馈系统 | interaction_design.md |

使用建议: - 首先阅读本文档了解全貌和核心决策 - 开发实施时参考各详细文档获取具体技术参数和实现细节 - UI开发以 ui_design.md 为视觉依据 - 交互开发以 interaction_design.md 为逻辑依据 - 数据准备以 vocabulary_data_plan.md 为操作手册